## Hoja1
ESTIMACIÓN PROYECTO SAFEPET
Funcionalidad | Beneficio Relativo | Penalidad Relativa | Valor total | Valor % | Estimado | Costo % | Prioridad
Como afiliado yo quiero revisar la información de mi plan de forma que pueda conocer que servicios estoy recibiendo. | 8 | 6 | 14 | 13.7255 | 5 | 20.8333 | 0.65882
Como afiliado yo puedo revisar las prestaciones que tengo en mi plan de forma que conozca las características del plan que he adquirido. | 7 | 3 | 10 | 9.8039 | 3 | 12.5 | 0.78431
Como afiliado puedo evaluar el servicio a través del aplicativo o call center de forma que pueda calificar y opinar sobre los beneficios prestados. | 7 | 4 | 11 | 10.7843 | 2 | 8.3333 | 1.2941
Como funcionario del centro veterinario puedo consultas el copago del afiliado de forma que pueda mantenerme al tanto de cuánto debo pagar por los servicios prestados. | 8 | 7 | 15 | 14.7059 | 2 | 8.3333 | 1.7647
Como funcionario yo podré registrar el copago correspondiente al plan que tiene el afiliado por la consulta del beneficiario de forma que la cancelación del pago del servicio quede registrado en el aplicativo. | 8 | 9 | 17 | 16.6667 | 3 | 12.5 | 1.3333
Como afiliado puedo modificar mi plan para incorporar un beneficiario(Mascota) de forma que éste pueda disfrutar de los servicios | 6 | 8 | 14 | 13.7255 | 2 | 8.3333 | 1.6471
Como usuario puedo simular un plan a través del aplicativo solo a manera de cotización de forma que pueda tener un contexto de los servicios y precios antes de solicitar mi afiliación. | 4 | 3 | 7 | 6.8627 | 5 | 20.8333 | 0.32941
Como usuario puedo seleccionar beneficios del plan a adquirir de forma que pueda elegir solo los que se ajustan a mis necesidades y presupuesto. | 6 | 8 | 14 | 13.7255 | 2 | 8.3333 | 1.6471
Total | 54 | 48 | 102 | 100 | 24 | 100